## Hoja1
Actividades del proyecto
Nombre de la actividad | Fecha inicio | Duración en días | Fecha fin
Iteración 0 | 2020-10-20 | 28 | 2020-11-17
Planteamiento del problema | 2020-10-20 | 1 | 2020-10-21
Definición de nombre del equipo | 2020-10-24 | 1 | 2020-10-25
Definición de nombre del proyecto | 2020-10-24 | 1 | 2020-10-25
Asignación de roles en el equipo de trabajo | 2020-10-24 | 1 | 2020-10-25
Definición de Stakeholders | 2020-10-24 | 1 | 2020-10-25
Descripción del proyecto | 2020-10-24 | 6 | 2020-10-30
Objetivos de proyecto | 2020-10-24 | 6 | 2020-10-30
Esquemas de los sitios web | 2020-10-24 | 6 | 2020-10-30
Desarrollo del sitio web del proyecto | 2020-10-28 | 90 | 2021-01-26
Desarrollo del sitio web de la documentación | 2020-10-28 | 90 | 2021-01-26
Iteración 1 | 2020-11-17 | 17 | 2020-12-04
Definición de reglas del negocio | 2020-11-17 | 7 | 2020-11-24
Documento de especificación de requerimientos | 2020-11-17 | 7 | 2020-11-24
Diseño de la base de datos | 2020-11-17 | 7 | 2020-11-24
Modelo de casos de uso | 2020-11-20 | 12 | 2020-12-02
Pruebas de los sistemas | 2020-11-20 | 67 | 2021-01-26
Iteración 2 | 2020-12-04 | 18 | 2020-12-22
Modelo de dominio | 2020-12-04 | 13 | 2020-12-17
Modelo diseño | 2020-12-04 | 18 | 2020-12-22
Iteración 3 | 2020-12-22 | 35 | 2021-01-26
Modelo lógico | 2020-12-22 | 35 | 2021-01-26
Modelo de despliegue | 2020-12-22 | 35 | 2021-01-26
Modelo de datos | 2020-12-22 | 35 | 2021-01-26
Diseño de interfaces gráficas de usuario | 2020-12-29 | 28 | 2021-01-26
Clases de software | 2021-01-09 | 17 | 2021-01-26
Inicio proyecto | 44124
Fin proyecto | 44222
Formulas:
Fecha inicio = [Fecha inicio, row below]
Fecha inicio = [Fecha inicio, row above]
Fecha fin = [Fecha fin, row above]
Fecha fin = [Fecha fin, row below]